## Sheet1
序号 | 一级环节 | 二级环节 | 工作事项 | 责任人 | 5万以下项目 | 5-50万以上 项目 | 50-100万 项目 | 输出事项 | 预计耗时 （管控耗时） | 解决的问题点 | 现状及难点 | 解决方案（及需求） | 备注
1 | 商机阶段 | 商机挖掘 | 登陆BPM商机系统： 1、录入商机 | 客户经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 提供商机编码 | 1小时 | 小微ICT交付、服务流程缺失 | 1、云中台缺乏整体统筹：标品业务（比如：战新业务）支局自行完成业务确认及签约，未经过中台，但是“商机解构”、“采购”、“施工”等信息都找到中台完成后续工作； 2、流程不规范：支局商机都是后置录入 | 1、统筹：云中台按前面制定的目标流程，全量接管支局自有项目。 2、中台把关：中台把关审核做实，不再为过流程而中台把关。 3、服务支撑：支局项目均报备，支局可自行交付，但云中台把控质量与交付标准。
2 |  | 团队组建 | 登陆BPM商机系统： 1、商机录入的下一环节，确定团队人员 | 客户经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 提供团队组建表
3 |  | 商机解构 | 登陆BPM商机系统： 1、方案编制上传 2、方案明细解构编制 3、初步拟定采购方向，能用集采需要找到对应编码 | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 商机解构后才能提交合同 | 1小时
4 |  | 商机管控 | 1、商机审核 2、中台把关 | 中台三级经理 | 1 | 1 | 1 | 审核后商机生效 | 3小时
5 |  |  | 1、台账管控 | 商机管理员 | 1 | 1 | 1 | 商机/项目台账 | /
6 | 方案阶段 | 需求引导 | 1、根据商机情况与客户沟通详细需求； 2、现场勘察详细数据； | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 了解客户详细需求 | / | 1、客户方案不符合客户预期 2、支撑人员主动性、赋能 | 1、部分项目已经和客户进行沟通或报价，客户不接受后再找到中台处理 2、商机只是几个字或者一句话就让出方案，还当天都要 | 1、赋能：5战新专员每周一次意向赋能。赋能内容包括：商机挖掘技巧、沟通谈判技巧、商情预判技巧 2、方案预审：对于报价高，方案不符合客户要求，云中台解决方案经理必须到现场后才出方案，方案制作完成后需给一线客户经理会审，不得直接提交客户。 3、合作伙伴优化：11月中旬内，完成框架采购，降低成本报价。
7 |  | 方案制定 | 1、需求解析（分析需求核心内容，准确挖掘客户痛点、难点） 2、解决方案编制（规划CAD图纸、清单详情等） 3、自有能力/集采（选型及确定编码）； 4、集采不满足的情况下，找对应供应商询价（至少三家询价）并做伙伴引入 | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 项目解决方案 | 3天 | 解决方案报价高、时间长
8 |  | 合作伙伴引入 | 1、供应商资格审查； 2、建立供应商资料； 3、询价依据归档 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 1、资质审查情况 2、供应商系统建立资料 | 2小时
9 |  | 标前协议 | 根据实际情况制作： 1、编制标签协议上会内容； 2、编制标签协议内容 3、确定标签协议并签字盖章 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 标前协议文档 | 3小时
10 |  | 事前审批（线下） | 1、方案编制完成，梳理核心点编制线下事前审批表； 2、方案审核，资金审核，签字。 | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 纸质事前审批表 | 1小时
11 |  | 事前审批（线上） | 1、OA事前审批流程编制； 2、满足事前审批条件，发起事前审批流程 | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 事前审批OA流程 | 1小时
12 | 应标阶段 | 获取招标文件 | 1、购买标书（涉及购买费用，走标书购买申请流程）； 2、标书分析； | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 获取标书 | 1小时
13 |  | 组件投标团队 | 1、投标人员分工； 2、团队人员确定 | 中台三级经理 | 0 | 1 | 1 | 标书制作人 | 1小时
14 |  | 资质/保证金申请 | 1、保证金费用申请及报账提交； 2、资质系统申请标书内所需资质材料。 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 1、投标资质文件 2、保证金打款证明 | 3天
15 |  | 投标文件编写 | 1、申请基础所需材料（营业执照、负责人身份证等） 2、标书编制（商务方案编制、技术方案编制、服务方案编制、对标响应等涉及多个文件至少5天时间编制并检查）； 3、签字、盖章、封袋； | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 投标响应文件一套 | 按实际情况
16 |  | 投标、开标 | 1、根据指定时间、地点进行投标动作 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 开标 | 1天
17 | 合同签订 | 合同拟定 | 合同内容按项目情况详细内容编写 | 解决方案经理/客户经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 合同流程提起 | 2小时
18 |  | 合同签订 | 合同签订流程发起 | 客户经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 签订完成的合同 | 3天
19 |  | 业务解构 | 登陆BPM商机系统： 1、确定项目采购定位； 2、填写硬件、软件、标品、云网资源等详细内容，及收入收款计划。 | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 业务解构后才能ICT立项 | 1小时
20 |  | 项目立项 | 1、项目直接成本根据情况直接发起流程； 2、益损表填写 | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 立项信息 | 1小时
21 | 后项采购 | 采购决议 （三重一大） | 1、采购决议文件（三重一大）拟定； 2、上会 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 1、三重一大文件 2、OA系统会议流程 | 7天
22 |  | 采购方案编制 | 1、在供应链数字化运管平台发起采购需求，等待流程通过； 2、询比文件编制； 3、评分标准编制； 4、技术规范书编制； 5、询比文件会审纪要编制； 6、采购方案发起流程 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 1、会审纪要一份 2、评分标准表格一份 3、询比文件一份 4、技术规范书一份 5、合同模版一份 | 5天
23 |  | 招投标 | 1、挂网开标； 2、开标专家抽取； 3、开标启动，后续评审报告编制，并发起采购结果流程； 4、中标挂网通知 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 1、评审报告 2、承诺书 3、采购结果公示 | 1天
24 |  | 合同拟定 | 合同内容按项目情况详细内容编写 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 合同流程提起 | 2小时
25 |  | 合同签订 | 合同签订流程发起 | 解决方案经理 | 0 | 1 | 1 | 签订完成的合同 | 3天
26 |  | 集采下单 | 1、在供应链数字化运管平台选择对应对应设备并下单； 2、物流管理平台发起物资需求下单； 3、领取物质，回单审批 | 交付经理 | 1 | 1 | 1 | 1、采购需求单 2、项目所需设备材料 | 1天
27 | 项目 实施交付 | 交接表编制 或交接会议 | 1、交接表编制； 2、交接会议进行交付交接 | 解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 项目交接表或者会议纪要 | 1天
28 | 项目启动 | 交付团队 | 1、交付团队组建； 2、交付经理确定。 | 交付团队组长 | 1 | 1 | 1 | 确认交付经理人员 | 1天
29 |  | 需求确认 | 1、需求最终确定； 2、现场勘察方案实施细节； 3、确定实施方案 | 交付经理 | 1 | 1 | 1 | 1、确定施工 2、施工情况确认 | 1天
30 |  | 预算编制 | 1、确定预算； 2、辅材准备； 3、核实工时 | 交付经理 | 1 | 1 | 1 | 1、施工时间确认 2、辅材确认 | 2天
31 | 项目实施 | 标品开通 | 1、收到工单开始施工； 2、标品交付规范，交付报告等回单 | 社区经理 | 1 | 1 | 1 | 收到交付工单 | 4小时 | 1、交付滞后 2、交付界面 3、项目交付标准 4、企业装家宽 | 1、支局、云中台、网络部没有明确的交付、运维界限 | 1、明确交付、运维界面。（注：具体参考附件：交付及装维界面）
32 |  | 非标实施 | 1、编制施工进度安排表； 2、子项工作划分安排； 3、施工过程管理/自有交付管控（编制设备安装记录表）； 4、施工变更，编制变更报告，与客户确认并签字； 5、施工资料归档 | 交付经理 | 1 | 1 | 1 | 1、施工交付表 2、项目变更表（如果有） | 按实际情况 |  |  |  | 根据项目大小确定时间，当前为基础时间
33 |  | 测试联调 | 1、设备调试，确定整体运行正常； 2、编制设备（系统）运行测试记录表； 3、试运行（48小时）再次确定设备运行正常 | 交付经理 | 1 | 1 | 1 | 1、设备安装记录表 2、硬件（系统）测试表 | 2天
34 |  | 项目竣工 | 1、编制试运行结束的竣工报验单； | 交付经理 | 1 | 1 | 1 | 项目报验单（试运行结果） | 2小时
35 | 验收 | 项目初验 | 1、竣工完成交客户试运行使用； 2、签订初验报告 | 交付经理 | 1 | 1 | 1 | 1、初验报告（如果有） | 2小时
36 |  | 培训 | 1、线上/线下教客户使用； 2、特殊情况需编制操作手册文档或者视频录制 | 交付经理/解决方案经理 | 0 | 0 | 0 | 1、使用操作手册（如果有） 2、使用操作视频（如果有） | 半天
37 |  | 项目终验 | 1、签订验收报告 | 交付经理/解决方案经理 | 1 | 1 | 1 | 项目竣工验收报告 | 2小时
38 | 项目回款 | 项目回款 | 1、出单欠费申请； 2、回款确认 | 客户经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 收款回执单 | 按实际情况 |  |  |  | 根据项目大小确定时间，当前为基础时间
39 | 运维/运营 | 维护作业 | 1、障碍维护； 2、常规检查 | 运维经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 运行事项 | - | 1、维护界面问题 2、非标品的售后 3、非工单项目售后巡检 （注：具体参考附件：交付及装维界面）
40 |  | 存量经营 | 确保业务运行正常 | 运维经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 运行事项 | -
41 |  | 新需求挖掘 | 当前项目延续挖掘新需求业务 | 运维经理/支局 | 1 | 1 | 1 | 运行事项 | -
42 | 事中事后 | 系统归档 | 1、管控BPM系统项目管理流程； 2、管控BPM系统商机管理流程； | 支撑人员 | 1 | 1 | 1 | 1、市公司通报记录反馈 2、商机管控 | 3天 |  | 1、当前无归档人员管控，许多项目资料较滞后 2、市公司激励申报挺久为关注了，是否可以进行申报未知； 3、项目管控不够 | 中台需要一个部门支撑人员 | 根据市公司反馈时间确定，当前为基础时间
43 |  | 资料归档 | 1、各个环节完工后资料归档管理； 2、完结后后评估资料管理； 3、dict项目台账建立，年终查账 | 支撑人员 | 1 | 1 | 1 | 1、归档资料整理档案 | 3天 |  |  |  | 根据市公司反馈时间确定，当前为基础时间
44 |  | 市公司激励申报 | 1、时刻关注市公司激励文件，并转达申报流程； 2、填写市公司的项目激励申报表； 3、收集项目申报所需资料； | 支撑人员 | 0 | 0 | 0 | 1、合同扫描件 2、验收报告 3、项目激励申报表 | 1天 |  |  |  | 根据个人项目多少确认时间，当前为基础时间
45 |  | 分公司激励申报 | 1、签约激励：每月月初提交项目激励申请表（项目利润的*0.2*0.2）； 2、回款激励：每月月初提交项目激励申请表（项目利润*0.2*0.8，注：如果申请了签约激励*0.8，未申请签约激励*1） | 支撑人员 | 1 | 1 | 1 | 项目激励申请表 | 按实际情况 | 小微ICT结算、战新结算
46 |  | 市公司相关文件 | 1、时刻关注市公司对云转数改动向的相关文件，并转达变动； 2、云转数改动向变更提交对应相关文件 | 支撑人员 | 0 | 0 | 0 | 1、施工时通报文件反馈 | 3天 |  |  |  | 根据市公司反馈时间确定，当前为基础时间
47 |  | 后项采购管控 | 1、时刻关注中台所有采购项目，监管采购情况，把握采购时间； 2、后项采购分类分项梳理台账管控 | 支撑人员 | 1 | 1 | 1 | 项目管控记录 | 1天 |  |  |  | 根据项目大小确定时间，当前为基础时间
48 |  | 学习赋能 | 1、培训安排（组织）、培训传达； 2、基础考试、升级考试等督查及编制 | 支撑人员 |  |  |  | 长期事项 | - | 冷门战新产品，的培训